# 粉末加样项目实施方案

## 一、本期定位与目标

按钻井液配制项目推进，从通用产品目标转向项目交付：指定粉末、指定用量、指定设备稳定加粉。暂缓通用新粉接入、自动方法生成、跨设备迁移；允许每种粉体专用参数、两台设备分别调参。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 10 mg 精度粉体 | 两台设备各完成 4 种：膨润土、失水剂1、失水剂2、封堵剂2 |
| 尽量完成的精度粉体 | 润滑剂1、抑制剂1、大分子包被剂、封堵剂1 |
| 精度口径 | ≤500 mg 按 ±10 mg；>500 mg 按 ±1-2% 目标量（取宽） |
| 通过率 | 每粉每设备 ≥20 次，目标档通过率 ≥90%，±30 mg 档 100% |
| 完成时间 | 40-100s内 |

大剂量处置：封堵剂1/2（5–30 g）走预加粉+精加两段；

## 二、方法

- P0 开环实验先行：

- ① 阶跃测速（速率-占空比/振幅对应表）；② 驻留恢复时间（0/1/2/3/5 s）；③ PWM 可行性（N=1/2/3/4/6/8s）。

- P0 阶段切换连续化 + 停驻留：

- 粗加拆两档（25→18→12 mg/s），档间 2–3 s 停驻留（时长由实验②定）；切换前积分清零+迟滞，目标速率斜坡过渡。

- P1 时间域 PWM：

- 占空比到底后按 N∶1 间歇给料，等效流量 1/N，以达到最后即便高速率依旧低流量

- P1 质量域规划 + 一阶惯性尾量：

- m_ref = m_switch + (target − m_switch) × (1 − exp(−Δt/T))；尾量用最近 1–2 s 质量增量线性外推；封堵剂1 适配。

- P1 振幅通道：新执行机构给料速率由电机转速/信号幅度直接调节，调节余量问题从硬件上解决；先开环标定再入闭环。

- 暂缓：卡尔曼尾量、DOB、残差归因、环境数据、通用粉接入。

## 三、驱动重建方案

一句话结论：新硬件是三台独立设备（不是旧 ESP32 网关的寄存器扩展），原「V1.1 扩寄存器」路线作废；在 device_adapters/ 下新建 3 个设备驱动 + 1 个组合适配层，上层算法接口不动。

### 3.1 新建 4 个文件

| 新文件 | 管什么 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| md30_modbus_rtu.py | 窗口位置（MD30 电缸） | 标准 Modbus RTU 115200，复用现有 LA10 驱动的 CRC/串口框架；核心就 move_to / read_status 两个方法 |
| zdt_emm42.py | 给料速率主通道（ZDT Emm42 V5.0 闭环步进） | Modbus-RTU 模式，核心就 set_speed / stop / read_status； |
| qls5800_signal_gen.py | 振动信号（QLS5800 信号发生器） | 9600 波特率，仿 Modbus 但无 CRC，写指令做读回校验；核心就设波形/频率/幅度/输出开关 |
| feeder_actuator.py | 组合适配层 | 对上保留旧 LA10ModbusRTU 的接口名和调用方式，内部路由到上面三个设备 |

### 3.2 旧参数 → 新设备的对应关系

| 旧控制量 | 新去处 |
| --- | --- |
| 占空比（快环输出） | ZDT 转速 或 QLS5800 幅度（先实验标定选主通道） |
| 频率 | QLS5800 频率 |
| 振幅 | QLS5800 幅度（新硬件从硬件上直接可调） |
| 窗口位置（慢环） | MD30 目标位置（0–30 mm，绝对定位） |
| 暂停/急停 | ZDT 立即停止 + QLS5800 输出关 |

字段名不变、只换解析（L0 档案、控制档 JSON 照旧），所以 ilc、反馈控制器、四段规划器、任务状态机全部不用改；旧 la10_modbus_rtu.py 原样保留给旧机，两台设备分别调参。

### 3.3 三个注意点

- MD30 手册地址表有印刷歧义（00002 双重定义），上电先用串口工具实测确认再冻结。

- ZDT 忘切 Modbus 菜单会全部无响应，驱动里做探测兜底。

- 三设备波特率不同（115200×2 + 9600），不能共一条 485 总线，本期上位机多串口直连。

## 四、预期时间规划

| 时间 | 做什么 |
| --- | --- |
| 10-20 ～ 10-21 | 三设备单机联调 + 驱动重建（3 个驱动 + 组合适配层 + 单测）；确认 MD30 地址表与 ZDT 给料形式 |
| 10-22 ～ 10-23 | 开环实验①②③；合入阶段切换连续化 + 停驻留；膨润土或者先稳定 10 mg |
| 10-26 ～ 10-27 | 扩展失水剂1/2、封堵剂2 冲 10 mg；其余粉体 20–50 mg 档；第二台设备迁移测试与调参 |
| 10-28 ～ 10-29 | 稳定性测试（重复加粉、不同料位、补料、重新开机） |
| 10-30 | 交付验收（测试报告、参数档案、驱动与协议文档归档） |